## 20200416
序号 | BUG描述 | BUG类型 | BUG状态 | 优先级 | 定位 | 研发反馈
1 | 学生列表默认没有数据，需要点击查询才会全部显示，建议进列表页显示所有数据 | 优化 | 新建 | 中 | 进入页面的时候调下查询接口吧 | 所有查询页面不默认带出查询数据，甲方认可
2 | 学生列表检索条件不支持模糊检索，建议查询类的sql都用like | 优化 | 新建 | 中 | 后端sql改下 | 只做姓名左匹配，甲方认可
3 | 添加学生和编辑学生信息，联系方式需要控制长度，过长导致提交报错 | 功能 | 新建 | 高 | 应该是接口报错
4 | 添加学生和编辑学生信息，学生姓名需要控制长度，过长导致提交报错 | 功能 | 新建 | 高 | 应该是接口报错
5 | 添加学生和编辑学生信息，学校需要控制长度，过长导致提交报错 | 功能 | 新建 | 高 | 应该是接口报错
6 | 学生编号生成规则建议修改下，目前学生编号规则是校区拼音缩写+年月日+4位随机 字母或者数字，如果学生更换校区信息，会导致编号和校区信息不一致 | 优化 | 新建 | 低
7 | 学生列表页上，面包屑路径要么就别放了，放了就要配好路径 | 优化 | 新建 | 低
8 | 学生报名页面，性别未显示 | 功能 | 新建 | 高
9 | 学生报名页面，出生年月格式需要调整 | 功能 | 新建 | 中 | 前端调整格式
10 | 添加学生和编辑学生信息，出生日期控件建议不可以选择当前系统日期后的时间 | 优化 | 新建 | 低 | 前端控件优化
11 | 添加学生和编辑学生信息，年级未选择是，没有提示信息 | 功能 | 新建 | 低 | 前端加下提示
12 | 教师列表和学生列表一样，进到页面先加载所有数据 | 优化 | 新建 | 中 | 进入页面的时候调下查询接口吧
13 | 教师列表检索条件不支持模糊检索，建议查询类的sql都用like | 优化 | 新建 | 中 | 后端sql改下 | 只做姓名左匹配，甲方认可
14 | 添加教师信息，添加成功后，会有默认出生日期 | 功能 | 新建 | 高 |  | 已修复
15 | 添加教师信息，选择性别是男，保存后，存的性别是女 | 功能 | 新建 | 高 |  | 已修复