## bug
序号 | BUG描述 | BUG类型 | BUG状态 | 优先级 | 定位 | 处理 | 备注
1 | 学生列表默认没有数据，需要点击查询才会全部显示，建议进列表页显示所有数据 | 优化 | 关闭 | 中 | 进入页面的时候调下查询接口吧 | 已修复
2 | 学生列表检索条件不支持模糊检索，建议查询类的sql都用like | 优化 | 新建 | 中 | 后端sql改下 | 已修复
3 | 添加学生和编辑学生信息，联系方式需要控制长度，过长导致提交报错 | 功能 | 新建 | 高 | 应该是接口报错 | 已修复
4 | 添加学生和编辑学生信息，学生姓名需要控制长度，过长导致提交报错 | 功能 | 新建 | 高 | 应该是接口报错 | 已修复
5 | 添加学生和编辑学生信息，学校需要控制长度，过长导致提交报错 | 功能 | 新建 | 高 | 应该是接口报错 | 已修复
6 | 学生编号生成规则建议修改下，目前学生编号规则是校区拼音缩写+年月日+4位随机 字母或者数字，如果学生更换校区信息，会导致编号和校区信息不一致 | 优化 | 新建 | 低 |  | 暂不修复 | 学生标号不随校区变化而变化
7 | 学生列表页上，面包屑路径要么就别放了，放了就要配好路径 | 优化 | 新建 | 低
8 | 学生报名页面，性别未显示 | 功能 | 关闭 | 高 |  | 已修复
9 | 学生报名页面，出生年月格式需要调整 | 功能 | 关闭 | 中 | 前端调整格式 | 已修复
10 | 添加学生和编辑学生信息，出生日期控件建议不可以选择当前系统日期后的时间 | 优化 | 新建 | 低 | 前端控件优化
11 | 添加学生和编辑学生信息，年级未选择是，没有提示信息 | 功能 | 新建 | 低 | 前端加下提示 | 已修复
12 | 教师列表和学生列表一样，进到页面先加载所有数据 | 优化 | 关闭 | 中 | 进入页面的时候调下查询接口吧 | 已修复
13 | 教师列表检索条件不支持模糊检索，建议查询类的sql都用like | 优化 | 新建 | 中 | 后端sql改下 | 已修复
14 | 添加教师信息，添加成功后，会有默认出生日期 | 功能 | 关闭 | 高 |  | 已修复
15 | 添加教师信息，选择性别是男，保存后，存的性别是女 | 功能 | 关闭 | 高 |  | 已修复
16 | 课程管理编辑提交无法提交成功 | 功能 | 关闭 | 高 |  | 已修复
17 | 新增课程，开课日期无法选择时间 | 功能 | 新建 | 高 |  | 不处理 | 开课时间是js根据课时信息计算的出来的
18 | 报名页面，支付状态锁定已支付，不可做其他下拉框选择 |  |  |  |  | 已修复
19 | 报名页面，如果材料费不收，也需要选择支付方式-->这个怎么办 |  |  |  |  | 暂不修复 | 现在默认0入库，不然编辑页面出不来支付信息
20 | 新增课程时 签到按钮隐藏 |  |  |  |  | 已修复
21 | 报名页面实付不可编辑 |  |  |  |  | 已修复
22 | 报名页面不应该看到支付流水tab |  |  |  |  | 已修复
23 | 前端错误消息没带出来
24 | 退费成功返回列表页 |  |  |  |  | 已修复
25 | 订单列表页状态应该取报名状态registerationStatus |  |  |  |  | 已修复
26 | 签到页面加个备注

## 20200611
序号 | BUG描述 | BUG类型 | BUG状态 | 优先级 | 定位 | 处理
1 | 报名信息，课程名重新选择课程后，无法再选择课程 | 优化 | 新建 | 中 | 前端 | 已处理
2 | 学生报名完课程后，在学生信息详情里没有报名课程信息 | 功能 | 新建 | 高 |  | 后续迭代完善
3 | 新增课程后，教师信息里的授课列表没有信息 | 功能 | 新建 | 高 |  | 后续迭代完善
4 | 学生请假，课时顺延，无法变更信息，需要确认有没有这样的场景 | 需求 | 新建 | 高 | 无此场景 | 不处理
5 | 学生报名成功，且支付状态为已缴费，学生报名信息的支付流水没有记录（报名页面不应该看到支付流水tab） | 功能 | 新建 | 高 |  | 已处理
6 | 费用类型新增一行，如需补缴额外费用，订单内无法变更 | 功能 | 新建 | 高 | 目前没有这种场景，但可以考虑方案，后续迭代加上去
7 | 订单列表，报名时间时分秒显示有误 | 功能 | 新建 | 高 | 前端 | 修复中
8 | 订单列表，状态为1是什么状态，不要显示值（取报名状态registerationStatus） | 功能 | 新建 | 高 | 前端取值问题 | 已处理
9 | 退费只退一部分，报名状态为已退费？且状态无法修改 | 需求 | 新建 | 高 | 退费无法修改，一锤子买卖 | 不处理