## 工期预算
交付时间 | 交付内容优先级 | 交付内容（完整版见排期） | 费用比例
4月下旬 | P0 | 学员管理、教师管理、课程管理、报名管理 | 20%
5月下旬 | P1 | 交费退费记录 | 20%
6月中旬 | P2 | 报名统计、科目统计、权限管理 | 30%
7月中旬 | P3 | 课时费统计、营业额统计、返班率统计 | 30%
费用总计 | 85000元
工时总计 | 85人/日 | 研发工时80人日，环境安装调试5人日

## 排期
模块 | 一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 优先级 | 前端估时 | 后端估时 | 测试估时间 | 完成情况 | 备注
教务 | 学员管理 | 学员信息 | 新增 | P0 | 1 | 1 | 1 | 已交付
|  |  | 查询 | P0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 已交付
|  |  | 修改 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 已交付
|  | 家长信息 | 新增 | P3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 需求取消
|  |  | 查询 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 需求取消
|  |  | 修改 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 需求取消
| 教师管理 | 教师信息 | 新增 | P0 | 1 | 1 | 1 | 已交付
|  |  | 查询 | P0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 已交付
|  |  | 修改 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 已交付
|  |  | 课时费配置 | P0 | 1 | 1 | 1 | 已交付
| 课程管理 | 课程信息 | 新增 | P0 | 1 | 1 | 1 | 已交付
|  |  | 修改 | P0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 已交付
|  |  | 删除 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 需求暂停
|  |  | 课程信息查询 | P0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 已交付
|  |  | 开课 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付
|  |  | 结课 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付
|  |  | 课程查询 | P0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 已交付
| 报名管理 | 报名信息 | 新增 | P0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 已交付
|  |  | 修改 | P0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 已交付
|  |  | 无效 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付 | 退费逻辑
|  |  | 冻结 | P0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 需求暂停
|  |  | 报名状态查询 | P0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 已交付
|  |  | 学生课表查询 | P0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 已交付
| 学费管理 | 交费记录 | 新增 | P1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 已交付
|  |  | 修改 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 已交付 | 仅支持增报逻辑
|  |  | 查询 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付
|  |  | 删除 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付 | 退费逻辑
|  | 退费记录 | 新增 | P1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 已交付
|  |  | 删除 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付 | 增报逻辑
|  |  | 修改 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 已交付 | 增报逻辑
|  |  | 查询 | P1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 已交付
| 教室管理 | 教室信息 | 新增 | P3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 需求取消
|  |  | 删除 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 需求取消
|  |  | 修改 | P3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 需求取消
|  |  | 查询 | P3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 需求取消
| 统计 |  | 报名统计 | P2 | 0.5 | 1 | 2 | 已交付
|  |  | 课时消耗统计 | P2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 已交付
|  |  | 科目统计 | P2 | 0.5 | 1 | 2 | 已交付
|  |  | 返班率 | P3 | 0.5 | 1 | 2 | 需求暂停
财务 |  |  | 课时费统计 | P3 | 0.5 | 1 | 2 | 已交付
|  |  | 营业额退费统计 | P3 | 0.5 | 1 | 2 | 已交付
|  |  | 教师课时费统计 | P3 | 0.5 | 1 | 2 | 已交付
用户中心 |  | 用户登录 | 用户登录 | P2 | 1 | 1 | 1 | 已交付
|  |  | 用户注销 | P2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 已交付
|  | 权限 | 功能权限 | P2 | 1 | 1 | 1 | 已交付
|  |  | 数据范围 | P2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 已交付
合计 |  |  |  |  | 21.4 | 24.8 | 34.4 | 80.6
|  | 额外功能 | 签到统计报表 |  | 1 | 1
|  |  | 班级统计报表 |  | 1 | 1
|  |  | 费用统计报表 |  | 1 | 1
|  |  | 课程明细统计报表 |  | 1 | 1
|  |  | 收费记录 |  | 1 | 1