## 计划
2020/5/18--2020/5/31
需求 | 概要 | 状态
1、签到 | 课程签到，学生签到 | done
2、课程增加，退费流程 | 报名课程只能增加，减少就去退费 | done
3、全局增加按钮点击提示 | 点完提交，调用接口后，跳出确认弹窗，显示调用结果 | ing
| 一个课程每种费用类型只能有一个 | done
| 支付记录表增加关联id，退费关联 | done
2020/6/18--2020/6/31
需求 | 概要 | 状态 | 备注
1、学生信息编辑页面增加已报名课程展示 | 学生已报名课程，分页接口 |  | course/register/search --增加了campus字段标识校区
2、教师信息编辑页面薪资配置暂时隐藏 | 教师信息薪资配置暂时不启用--等待需求确认，先页面隐藏
3、教师信息编辑页面增加授课列表展示 | 教师授课列表，分页接口 |  | 新增分页/teacher/course/list/{teacherId}
4、课程管理列表页增加字段 每周上课时间 | 课程管理列表页增加字段 每周上课时间 |  | 接口待沟通
5、用户登录 | 登录token、登录校区数据范围限制 |  | ing
6、用户登出
7、查询页面排查测试
2020/6/18--2020/6/31
1、登录
2、权限
3、开课结课逻辑
选择报名课时页面美化
需求池
1、学生详情--报名信息--上课记录
2、老板页面
3、结余处理
4、报名抵扣
5、登录登出